Приложение 7

Анализ

выполнения поручений Городской Думы Администрацией города за 2015 год

| № и дата заседания ГД (исх. №, дата) |  | Содержание поручения |  | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка об исполнении | Контроль за исполнение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Заседания Городской Думы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 8 04.02.2015 Перетолчин В.В. (15-гд/065 от 09.02.2015г., 15-гд/080 от 17.02.2015г. Перетолчин В.В.) |  | 1. Совместно с ОГКУ «Центр населения города Усть-Илимска и конкурсным управляющим МУП «ПАТП» принять меры по трудоустройству работников МУП «ПАТП» |  | до 04.03.2015 | Беззубенко А.В.(и.о. главы Администрации) | ответ от 15.04.2014г., исх.№ 00-06/1204 получен 17.04.2014г. № 14-гд/167 |  | Перетолчин В.В. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Разработать перспективный план развития МУП «ПАТП» и организации городских пассажирских перевозок |  |  |  | Ответ от 18.02.2015г.исх. № 01-37/613 Получен 18.02.2015г. № 14-гд/057 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Сделать выборку из муниципальных программ по финансированию, выделенному на подготовку к празднованию 70-летия Победы в ВОВ |  | до 11.02.2015 |  | ответ Финансового управления от 11.02.2015г. исх. № 05-04/110 получен 11.02.2015г. № 14-гд/051 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. КРК города Усть-Илимска проверить исполнение муниципального контракта от 30.09.2013г. № 2013.165522 по программе «Переселение граждан, проживающих в г. Усть-Илимске из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» |  | до полного окончания проверки | Неганова Э.К. (КРК) | ответ от 16.04.2015г., исх. № 01-19/49 получен 16.04.2015г. № 14-гд/151 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 9 17.03.2015 Перетолчин В.В. (15-гд/137 от 18.03.2015г., 15-гд/233 от 21.04.2015г. Перетолчин В.В.) |  | 5. Доработать Положение о комиссии по выбору земельных участков для строительства на территории муниципального образования город Усть-Илимск и порядок участия граждан в работе комиссии. |  | до 17.04.2015 продлен до 24.04.2015 | Беззубенко А.В.(ДН) Артамонова Н.Е.(отдел МС и КУ) | не исполнено |  | Перетолчин В.В. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Подготовить пояснения по предложениям КРК по результатам проверки Департамента недвижимости в части выполнения функций главного администратора доходов бюджета города по доходам от продажи материальных и нематериальных активов за 2013 год и провести служебную проверку |  | до очередного заседания ПК продлен до 24.04.2015 |  | ответ от 27.04.2015г. № 01-37/1616 получен 28.04.2015г. № 14-гд/178 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Предоставить расчеты о минимальном и максимальном размере оплаты труда председателя Городской Думы |  | оперативно |  | исполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| № 13 17.07.2015 Перетолчин В.В. (15-гд/454 от 20.07.2015г. Перетолчин В.В.) |  | ить отчет о выполннии сезонных работ на территории города Усть-Илимска |  | до 27.07.2015 | Чихирьков П.В. (ДЖП) | ответ от 30.07.2015г. исх.№ 01-37/3088 получен 30.07.2015г. № 14-гд/325 |  | Перетолчин В.В. |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Отчет о реализации на территории города мероприятий в рамках программы «Народные инициативы», утвержденной в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № 16 25.11.2015г. Перетолчин В.В. (15-гд/664 от 27.11.2015г. Перетолчин В.В.) |  | 9. Внести в Комплексный инвестиционный план развития монопрофильного города Усть-Илимска на 2010-2016 годы мероприятия по введению в эксплуатацию плавательного бассейна «Дельфин» |  |  |  | Информация не поступала |  | Перетолчин В.В. |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Внести в Комплексный инвестиционный план развития монопрофильного города Усть-Илимска на 2010-2016 годы мероприятия по восстановлению муниципального автотранспортного предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заседания постоянных комиссий, рабочих групп, депутатские слушания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| ПК по ЖКХ 25.12.2014 Куклин А.А. (15-гд/448 от 25.12.2014г., 15-гд/113 от 11.03.2015г., 15-гд/144 от 18.03.2015г. Перетолчин В.В.) | 11. Разработать технический регламент зимнего содержания дорог общего пользования муниципального образования город Усть-Илимск |  | до 01.03.2015. продлен до 01.04.2015 |  | Невмержицкий А.Н. (ДЖП). | ответ от 17.03.2015г. исх. № 3 00-06/419 о продлении срока до 01.04.2015 получен 18.03.2015г. № 14-гд/093 ответ от 30.03.2015г. № 00-06/502 получен 30.03.2015г. № 14-гд/109 |  | Перетолчин В.В. |  |  |  |  |  |
|  | 12. Провести анализ целесообразности увеличения периодичности механизированной уборки дорог в зимний период, согласовать с Финансовым управлением Администрации города возможность увеличения финансирования. |  | до 26.01.2015 продлен до 20.03.2015 |  |  | ответ от 20.01.2015г. исх. № 00-06/81 о направлении на рассмотрение в ФУ получен 20.01.2015г. № 14-гд/010 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК по промышленности 26.02.2015г. Светличный А.А. (15-гд/103 от 02.03.2015г. и.о. Чихирьков А.П.) | 13. Провести проверку совместно с управляющей компанией по фактам, изложенным в обращении жителей дома № 3 по ул. Трудовой |  | до 26.03.2015г. |  | Невмержицикий А.Н.(ДЖП) | ответ от 06.04.2015г. исх. № 01-37/1310 получен 06.04.2015г. № 14-гд/127 |  | Светличный А.А. |  |  |  |  |  |
| ПК по промышленности 23.04.2015г. Светличный А.А. (15-гд/247 от 22.04.2015г., 15-гд/246 от 22.04.2015г.., 15-гд/277 от 12.05.2015г., Светличный А.А., Перетолчин В.В.) | 14. Предоставить информацию о планах работы по устранению нарушений, отраженных в отчете КРК по результатам проверки законного и результативного использования средств, направленных в ДЖП на исполнение муниципального контракта от 30.09.2013г. № 2013.162522 по программе «Переселение граждан, проживающих в городе Усть-Илимске из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в 2003-2019гг.» |  | оперативно |  | Чихирков П.В. (ДЖП) | ответ от 15.05.2015г. исх. № 01-37/1867 получен 18.05.2015г. 3 14-гд/209 |  | Светличный А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 15. Предоставить информацию о мерах по сохранности имущества 4-х домов, построенных в рамках программы «Переселение граждан, проживающих в городе Усть-Илимске из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда в 2003-2019гг.» |  | до 26.04.2015 |  |  | ответ от 15.05.2015г. исх. № 01-37/1867 получен 18.05.2015г. № 14-гд/209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Предоставить информацию о принятых и планируемых к принятию мерах по выполнению подрядчиком гарантийных обязательств по ремонту моста через р. Ангара. |  | оперативно |  |  | ответ от 15.05.2015г. исх. № 01-37/1867 получен 18.05.2015г. № 14-гд/209 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК по промышленности 30.04.2015г. Светличный А.А. (15-гд/276 от 12.05.2015г. Перетолчин В.В. | 17. Направить проект решения «О внесении изменений в решение Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Усть-Илимска» с учетом изменений, внесенных решением Городской Думы город Усть-Илимска от 26.01.2011г. № 24/140» в части исключения питомников из Р-2 Ландшафно-рекреационной зоны и включения в иную территориальную зону. |  | до 18.05.2015 |  | Беззубенко А.В.(ДН) | ответ от 18.05.2015г. исх.№ 1284-ДН получен 18.05.2015г. № 14-гд/211 |  | Светличный А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 18. Предоставить информацию по заключению договора на комплексное освоение 14 микрорайона |  | до 18.05.2015 |  |  | ответ от 18.05.2015г. исх.№ 1284-ДН получен 18.05.2015г. № 14-гд/211 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19. Предоставить информацию о правомерности заключения муниципального контракта от 13.01.2015г. № 02 по программе «Переселение граждан, проживающих в г. Усть-Илимске из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» |  | до 18.05.2015 |  | Чихирьков П.П. (ДЖП) | ответ от 19.05.2015г. исх. № 01-37/1965 получен 20.05.2015г. № 14-гд/218 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК по ЖКХ 18.05.2015г. Куклин А.И. (15-гд/312 от 20.05.2015г., Перетолчин В.В.) | 20. Предоставить информацию возможности проведения новых аукционов на зимнее и летнее содержание городских дорог, капитальный ремонт участка пр. Дружбы народов, ул. 50 лет ВЛКСМ и пр. Мира, строительство 5-ти домов в рамках программы «Переселение граждан, проживающих в г. Усть-Илимске из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», а так же комплексное освоение 14-го микрорайона |  | до 01.06.2015г. |  | Чихирьков П.П. (ДЖП) | не исполнено |  | Куклин А.И. |  |  |  |  |  |
| ПК по ЖКХ 18.05.2015г. Куклин А.И. (15-гд/317 от 21.05.2015г., Перетолчин В.В.) | 21. Предоставить информацию о работе установки для ямочного ремонта дорог БЦМ-24.3 за 2014 год, с указанием площади отремонтированного дорожного полотна, количество затраченных материалов и стоимости работ |  | до 26.05.2015 |  | Шкатов М.М.(МКУ «ЦТО» | ответ от 26.05.2015г. исх. № 01-37/2070 получен 26.05.2015г. № 14-гд/232 |  | Куклин А.И |  |  |  |  |  |
| ПК по промышленности 18.05.2015г. Светличный А.А. (15-гд/322 от 22.05.2015г. Перетолчин В.В.) | 22. Предоставить информацию о содержании бассейна «Олимпиец» после его передачи в оперативное пользование ДЮСШ «Лесохимик» |  |  |  | Авдеева И.С.(УФКСиМП) | ответ от 18.09.2015г. № 421 получен 21.09.2015г. № 14-гд/405 |  | Светличный А.А. |  |  |  |  |  |
|  | 23. Предоставить расчеты по содержанию бассейна «Дельфин» при передаче его в оперативное управление «Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК по ЖКХ 18.05.2015г. Куклин А.И. (15-гд/340 от 26.05.2015г., Перетолчин В.В.) | 24. Предоставить информацию о заключенных договорах на содержание городских дорог, с указанием сроков, стоимости и объемов работ, используемой техники |  | до 05.06.2015 |  | Чихирьков П.В. (ДЖП) | ответ от 03.06.2015г. исх. № 01-37/2202 получен 03.06.2015г. № 14-гд/252 |  | Куклин А.И. |  |  |  |  |  |
|  | 25. Предоставить информацию о графике проведения ямочного ремонта дорог (материалы, объемы, стоимость). Планируемого к выполнению в 2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК по бюджету 18.05.2015г. Артюшенко О.Г. (15-гд/340 от 26.05.2015г., Перетолчин В.В.) | 26. Предоствить информацию о структуре учреждений Администрации города, с указанием количества учреждений, в том числе находящихся в стадии реорганизации и ликвидации |  | до 05.06.2015 |  | Евстигнеев К.В.(ПУ) | ответ от 18.06.2015г. исх. № 01-37/2428 получен 18.06.2015г. № 14-гд/275 |  | Артюшенко О.Г. |  |  |  |  |  |
|  | 27. Предоставить информацию о капитальном ремонте дорог, с указанием суммы финансирования, объема работ, сроков выполнения |  |  |  | Чихирьков П.В. (ДЖП) | ответ от 03.06.2015г. исх. № 01-37/2202 получен 03.06.2015г. № 14- |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК по безопасности 18.06.2015г. Мартынов О.И. (15-гд/406 от 23.06.2015г. Перетолчин В.В.) | 28. Рассмотреть возможность перекрытия движения во дворе дома № 2 по ул. Мечтателей бетонной плитой |  | до 08.07.2015 |  | Чихирьков П.В. (ДЖП) | ответ от 08.07.2015г. исх. № 01-37/2792 получен 08.07.2015г. № 14-гд/301 |  | Мартынов О.И. |  |  |  |  |  |
|  | 29. Рассмотреть целесообразность разработки проекта организации двустороннего движения на участке дороги от гостиницы «Усть-Илим» до улицы Мечтателей, рассчитать финансирование на его реализацию |  | до 23.06.2015 |  |  | не исполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30. Предоставить в Городскую Думу информацию о расходовании средств бюджета города в размере 1,5 млн. рублей, выделенных на реализацию проекта организации безопасности дорожного движения в городе |  | до 08.07.2015 |  |  | не исполнено |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК по ЖКХ 18.06.2015г. Куклин А.И. (15-гд/409,410 от 24.06.2015г. Перетолчин В.В., Артюшенко О.Г.) | 31. Предоставить информацию о финансировании подрядных организаций, занимающихся зимним содержанием дорог, с учетом увеличения стоимости контрактов на процент инфляции |  | до 25.07.2015 |  |  | не исполнено |  | Куклин А.И. |  |  |  |  |  |
|  | 32. Предоставить информацию о заключенных договорах на ручную уборку дорог, финансировании по этим договорам, количестве работников и способам расчета с ними |  |  |  |  | исполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33. Предоставить расчет затрат средств бюджета города на 1 поездку сверх установленного норматива – 10 поездок, по все дачным маршрутам |  |  |  | Чихирьков П.В. (ДЖП) | ответ от 14.07.2015г. исх. № 01-37/2856 получен 15.07.2015г. № 14-гд/306 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК по промышленности 23.11.2015г. Светличный А.А. (15-гд/657 от 26.11.2015г. Перетолчин В.В.) | 34. Провести служебное расследование по факту исключения кандидатуры Капкана С.В. из состава комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и не включения в ее состав кандидатуры Деева В.С. Направить информацию кем и как формировался состав данной комиссии |  | до 14.12.2015 |  | Погодаева Н.В. (ПУ) | ответ от 14.12.2015г. исх. № 01-37/5707 получен 15.12.2015г.№ 14-гд/571 |  | Светличный А.А. |  |  |  |  |  |
| ПК по социальным вопросам 23.11.2015г. Березовская Г.В. (15-гд/712 от 22.12.2015г. Перетолчин В.В.) | 35. Направить в письменную информацию о мероприятиях, проведенных Управлением образования по устранению замечаний, отраженных в отчете КРК от 30.04.2015г. по результатам проверки законного и результативного (эффективного и экономного) использования субсидий, выделенных МАДОУ детский сад № 30, МБДОУ детский сад № 7. МБОУ «СОШ № 2». МАОУ «СОШ № 11» в 2014 году |  | до очередного заседания ПК |  | Петлюк Е.А. (УО) | ответ от 30.12.2015г. исх. № 04/2220 получен 11.01.2015г. № 14-гд/001 |  | Березовская Г.В. |  |  |  |  |  |
|  | 36. Направить письменный ответ на обращение заведующих д/садами № 30 и № 7, поступившее в Городскую Думу 22.05.2015г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК по промышленности 21.12.2015г. Светличный А.А. (15-гд/714 от 22.12.2015г. Перетолчин В.В.) | 37. Направить информацию о всех городских остановочных павильонах (количество, состояние, ответственные за содержание) |  | до 21.01.2016 |  | Федотов А.Ю.(ДН) | ответ от 11.01.2016г. исх. № 9-ДН получен 12.01.2016г. № 14-гд/008 |  | Светличный А.А. |  |  |  |  |  |
| Депутатские слушания 27.03.2015г. Перетолчин В.В. (15-гд/178 от 31.03.2015г., 15-гд/278 от 12.05.2015г. Перетолчин В.В.) | 38. Совместно с ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский» провести совещание по эвакуации автомобилей с придомовых территорий в период работы снегоуборочной техники. Пригласить депутатов Городской Думы |  | оперативно |  | Бажанова Л.В. (и.о.главы Администрации) | Исполнено частично |  | Перетолчин В.В. |  |  |  |  |  |
|  | 39. К 1 апреля, дате окончания каникул произвести уборку проездов к общеобразовательным учреждениям. Взять на особый контроль уборку проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям здравоохранения |  | оперативно |  |  | Исполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40. Предоставить график уборки данных учреждений и комплексный план мероприятий по очистке дорог в зимний период |  | оперативно |  |  | Исполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41. Провести работу с владельцами магазинов. Автостоянок о необходимости очистки и вывоза снега с прилегающей территории |  | оперативно |  |  | Исполнено частично |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42. Проинформировать население и депутатов Городской Думы о проведении публичных слушаний об изменении правил благоустройства территории города Усть-Илимска |  | оперативно |  |  | в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43. Предоставить обоснование по увеличению финансирования на зимнее содержание дорог, а так же экономическое обоснование необходимости приобретения снегоуборочной техники для города за счет средств «Народных инициатив» |  | оперативно |  |  | не исполнено |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44. Разместить на официальном сайте муниципального образования город Усть-Илимск карту-схему межевания территорий города |  |  |  | Леухин А.М.(ДН) | ответ от 02.06.2015г. исх. № 1455-ДН получен 08.06.2015г. № 14-гд/255 |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист Городской Думы												Т.П.Кондратьева